# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КУЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

636953, Томская область, Первомайский район,

с. Куяново, ул. Центральная, 18/1

14.03.2022г.                                                                                                          № 9-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О подготовке к пожароопасному сезону муниципального образования Куяновское сельское поселение на 2022 год»

## В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» Законом Томской области от 11.11.2005г. №206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от ЧС природного и техногенного характера»,  в целях подготовки к пожароопасному сезону в 2022 году

- Утвердить план по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Куяновского сельского поселения от пожаров в 2022 году (согласно приложению №1)

- Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Куяновского сельского поселения 	                                             	Е.Л. Юрков

Д.И. Ерошкин

тел. 8(38245)33-2-48

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Куяновского сельского поселения

от 14.03.2022г. № 9- р

План по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Куяновского сельского поселения от пожаров в 2021 году

| № ПП | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издать необходимые нормативно-правовые акты, регламентирующие подготовку и порядок проведения организационно-технических мероприятий на пожароопасный период. | 01.04.2022 | Юрков Е.Л. Ерошкин Д.И. |
|  | Заключить, либо пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров на территории муниципального образования Куяновское сельское поселение. | 01.04.2022 | Ерошкин Д.И. Юрков Е.Л. |
|  | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил, средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ. | 18.03.2022 | Ерошкин Д.И. |
|  | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей | 15.04.2022 | Ерошкин Д.И. |
|  | Обеспечить создание за счет местного бюждета резервов ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | 01.04.2022 | Чернова О.И. |
|  | Запретить сжигание любого мусора, травы. Контролировать вывоз мусора, отходов только на санкционированные свалки. | В течении пожароопасного периода | Юрков Е.Л. Ерошкин Д.И. Скоромная Н.Н. |
|  | Провести сходы граждан, на которых организовать разъяснительную работу по предупреждению пожаров в весенне-летний пожароопасный период | 15.04.2022 | Юрков Е.Л. Ерошкин Д.И. Скоромная Н.Н. |
|  | Обеспечить подъезды и проезды к зданиям и сооружениям, а также к противопожарным водоисточникам и источникам наружного водоснабжения на пожароопасный период. | 15.04.2022 | Юрков Е.Л. Ерошкин Д.И. |
|  | Привлечь для проведения профилактических противопожарных мероприятий по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, лесных пожаров волонтеров-добровольцев (по согласованию). Провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населенных пунктов. | 15.04.2022 | Юрков Е.Л. Ерошкин. Д.И. Скоромная Н.Н. |

Ознакомлены:

Д.И.Ерошкин

О.И. Чернова

____________________________  Скоромная Н.Н.